## 1. Overview
OJT — KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH SẢN PHẨM (Release 1)
Nguồn: Roadmap OJT 45 ngày (bản gốc, thiết kế cho 1 thực tập sinh) · Đội: 5 thực tập sinh OrangeDev · Leader: Nguyễn Minh Phúc · Ngày lập: 27/09/2026
A. TÍNH TOÁN NĂNG LỰC — VÌ SAO 10 TUẦN LÀ VỪA SỨC
Chỉ số | Giá trị | Đơn vị | Cách tính / Ghi chú
Tổng phạm vi Backlog | 151 | dev-day | Sheet "2. Backlog" — tổng cột Estimate của 47 feature (E00–E10)
Số thành viên | 5 | người | 3 Backend (Phúc, Thành, Đạt) + 2 Frontend (Quân, Văn)
Năng lực hiệu quả / người / sprint | 5 | dev-day | 10 ngày làm việc x 50% hiệu suất thực tế — thấp hơn mức 80% của dev chuyên nghiệp vì vừa học công nghệ mới vừa làm sản phẩm
Số Sprint | 5 | sprint | 10 tuần = 5 sprint x 2 tuần, bắt đầu 28/09/2026
Tổng năng lực đội (BE + FE) | 125 | dev-day | Sheet "4. Sprint Plan" — tổng cột "Tổng cap" của 5 sprint
Buffer / dự phòng | -20.8% | % | Phần năng lực còn lại dùng cho học tập, sửa lỗi phát sinh, họp và mentor 1-1
KẾT LUẬN: Với đội 5 người (3 BE + 2 FE) làm việc trong 10 tuần (5 sprint), năng lực lý thuyết đủ để hoàn thành toàn bộ 47 feature Must/Should trong backlog, còn dư khoảng 10% năng lực làm buffer. Track Backend (94,7% sử dụng) là track chịu tải nặng nhất — nếu học kiến thức mới chậm hơn dự kiến, nên cắt các mục Should trước (F01.6, F03.4, F05.5, F07.4, F09.5) thay vì cắt mục Must.
B. GIẢ ĐỊNH CHÍNH (nếu sai, kế hoạch cần điều chỉnh)
• Cả 3 Backend cùng học Spring Boot lần đầu ở mức cơ bản; nếu ai đã có nền tảng sẵn, có thể lấy thêm việc từ track FE (ví dụ hỗ trợ viết test) để cân tải.
• Frontend không tự thiết kế UI từ đầu: dùng Tailwind CSS + bộ màu/typography đơn giản (F02.1), tập trung thời gian cho logic gọi API và trải nghiệm.
• Đấu giá (Auction) dùng polling 3 giây thay vì WebSocket để giảm độ phức tạp kỹ thuật trong 10 tuần; WebSocket là hạng mục Deferred (D02).
• Thanh toán trong Release 1 là COD (thanh toán khi nhận hàng) — KHÔNG tích hợp cổng thanh toán thật (Deferred D01).
• Mỗi Sprint dài đúng 2 tuần (10 ngày làm việc); không có tuần nghỉ lễ nào rơi vào giai đoạn 28/09/2026 – 04/12/2026.
• 1 dev-day là 1 ngày công hiệu quả (đã trừ thời gian học, họp, mentor) — không phải 1 ngày lịch.
• Leader (Phúc) vừa code (track BE) vừa điều phối tiến độ chung; nếu khối lượng điều phối tăng, cần giảm bớt phần code được giao cho Phúc.

## 2. Backlog
Feature ID | Epic | Epic Name | Feature Name | Priority | Estimate (dev-day) | Track | Sprint | Owner | Dependencies | Definition of Done
F00.1 | E00 | Nền tảng & Chuẩn bị | Đọc SRS/scope và thống nhất MVP | Must | 3 | ALL | 0 | Nguyễn Minh Phúc | - | Cả 5 thành viên hiểu các actor Buyer, Seller, Administrator; thống nhất luồng mua hàng trực tiếp và đấu giá; xác định rõ danh sách chức năng trong và ngoài phạm vi MVP; lưu lại phạm vi đã thống nhất để làm căn cứ triển khai.
F00.2 | E00 | Nền tảng & Chuẩn bị | Liệt kê Entiy đối chiếu SRS đã thông nhất | Must | 1 | BE | S0 | Nguyễn Duy Thành | F00.1 | Hoàn thành danh sách Entity và các thuộc tính chính; xác định PK, FK dự kiến và quan hệ giữa các Entity; đối chiếu với SRS và ghi nhận các điểm chưa rõ để nhóm xác nhận trước khi hoàn thiện ERD.
F00.3 | E00 | Nền tảng & Chuẩn bị | Vẽ sơ đồ ERD (Database) | Must | 2 | ALL | 0 | Ngô Thanh Quân | F00.2, F00.1 | Hoàn thành ERD thể hiện Entity, thuộc tính, PK, FK, quan hệ và cardinality; hoàn thành sơ đồ kiến trúc tổng quan thể hiện các module nghiệp vụ, trách nhiệm và cách giao tiếp; đối chiếu thiết kế với SRS và phạm vi MVP; các thành viên liên quan review và thống nhất.
F00.4 | E00 | Nền tảng & Chuẩn bị | Chia module và phân công trách nhiệm BE/FE | Must | 1 | ALL | 0 | Nguyễn Minh Phúc | F00.3, F00.1 | Có bảng phân công cho cả 5 thành viên; xác định Owner, trách nhiệm BE/FE, module phụ trách và phạm vi công việc; thống nhất cách phối hợp, bàn giao và tích hợp giữa các thành viên.
F00.5 | E00 | Nền tảng & Chuẩn bị | Khởi tạo GitLab Repository và thống nhất quy trình làm việc nhóm | Must | 1 | ALL | 0 | Phạm Gia Văn | F00.4 | Tạo repository GitLab; thống nhất quy tắc đặt tên branch, commit và Merge Request; cấu hình quyền truy cập cần thiết; có README hướng dẫn quy trình làm việc; thực hiện thành công ít nhất một Merge Request mẫu được review và merge.
F00.6 | E00 | Nền tảng & Chuẩn bị | Cài đặt môi trường Backend: JDK 22, IntelliJ IDEA, Maven, Git và DBeaver | Must | 1 | BE | 0 | Nguyễn Minh Phúc Nguyễn Duy Thành Trần Quốc Đạt |  | Các thành viên BE cài đặt cùng phiên bản JDK đã thống nhất, IntelliJ IDEA, Maven, Git và DBeaver; cấu hình JAVA_HOME và PATH khi cần; tạo và chạy thành công project Java mẫu; xác nhận kết nối cơ sở dữ liệu thử nghiệm nếu đã có thông tin kết nối; ghi lại hướng dẫn cài đặt và xử lý lỗi thường gặp.
F00.7 | E00 | Nền tảng & Chuẩn bị | Cài đặt môi trường Frontend: Node.js, Visual Studio Code, React, Vite và TypeScript | Must | 1 | FE | S0 | Ngô Thanh Quân Phạm Gia Văn |  | Các thành viên FE cài đặt cùng phiên bản Node.js đã thống nhất và Visual Studio Code; khởi tạo thành công project React bằng Vite với TypeScript; chạy được ứng dụng trên local; cài đặt dependencies thành công; cấu hình Git và có hướng dẫn để thành viên khác chạy lại project.
F00.8 | E00 | Nền tảng & Chuẩn bị | Vẽ sơ đồ Screen Flow cho các chức năng chính | Must | 5 | FE | S0 | Phạm Gia Văn | F00.1 | Hoàn thành sơ đồ điều hướng màn hình cho Buyer, Seller và Administrator; thể hiện các màn hình và luồng chính gồm đăng nhập, mua hàng trực tiếp và đấu giá; xác định điểm bắt đầu, điều kiện chuyển màn hình và điểm kết thúc; các thành viên FE review để làm căn cứ xây dựng giao diện.
F00.9 | E00 | Nền tảng & Chuẩn bị | Vẽ sơ đồ Swimlane cho quy trình nghiệp vụ chính | Must | 3 | ALL | S0 | Trần Quốc Đạt | F00.1 | Hoàn thành sơ đồ Swimlane cho luồng mua hàng trực tiếp và luồng đấu giá; thể hiện trách nhiệm của các actor/hệ thống, thứ tự hoạt động, điều kiện rẽ nhánh và kết quả cuối cùng; các thành viên BE và FE review để thống nhất cách hệ thống vận hành.
F00.10 | E00 | Nền tảng & Chuẩn bị | Vẽ sơ đồ Context Diagram | Should | 3 | ALL | S0 | Nguyễn Duy Thành | F00.1 | Hoàn thành Context Diagram thể hiện ranh giới hệ thống Project Nexus, các actor chính, hệ thống bên ngoài nếu có và các tương tác chính với hệ thống; bảo đảm sơ đồ thống nhất với scope và kiến trúc đã thống nhất.
F00.11 | E00 | Nền tảng & Chuẩn bị | Tổ chức ôn tạp Java Core, Các câu lệnh SQL server, các khái niệm liên quan đến MicroService và các biến dành cho nghiệp vụ Backend | Should | 3 | BE | S0 | Nguyễn Minh Phúc Nguyễn Duy Thành Trần Quốc Đạt | F00.1 | Tổng hợp tài liệu và kiến thức trọng tâm phục vụ S1; các thành viên ôn tập OOP, Collections, xử lý ngoại lệ, SQL cơ bản, CRUD, REST API, DTO, validation và kiến thức Spring Boot cần thiết; có tài liệu dùng chung và chạy được ví dụ Backend đơn giản.
F00.12 | E00 | Nền tảng & Chuẩn bị | Tổ chức ôn tập React/ Taiwind, các khái niệm liên quan đến nghiệp vụ và REST API | Should | 3 | FE | S0 | Ngô Thanh Quân Phạm Gia Văn | F00.1 | Tổng hợp tài liệu và kiến thức trọng tâm phục vụ S1; các thành viên ôn tập component, props, state, xử lý sự kiện, cấu trúc React, Tailwind CSS và cách gọi REST API; có tài liệu dùng chung và chạy được ví dụ giao diện React gọi thử API.
F01.1 | E03 | System Foundation & Environment Setup | Khởi tạo dự án Spring Boot bằng Maven và kết nối PostgreSQL trên Supabase | Must | 1 | BE | 1 | Nguyễn Minh Phúc Nguyễn Duy Thành Trần Quốc Đạt | F00.3, F00.6 | Project chạy thành công; GET /api/hello trả về JSON đúng định dạng; ứng dụng kết nối được PostgreSQL theo cấu hình môi trường; không hardcode thông tin đăng nhập database vào source code.
F01.2 | E04 | Database Design & Initialization | Dựng khung database trên cơ sở subapase theo cấu trúc lệnh DDL | Must | 1 | BE | 1 | Nguyễn Minh Phúc | F00.2, F00.3, F01.1 | Chạy DDL thành công trên database phát triển; các bảng, PK, FK và ràng buộc được tạo đúng thiết kế đã duyệt; có thể kiểm tra cấu trúc bằng DBeaver hoặc công cụ tương đương.
F01.3 | E04 | Database Design & Initialization | Tạo database mẫu trên subapase theo cấu trúc DML | Must | 1 | BE | S1 | Nguyễn Minh Phúc | F01.2 | Chạy DML thành công; có dữ liệu mẫu cần thiết để kiểm thử các chức năng đầu tiên; dữ liệu thỏa mãn PK/FK và các ràng buộc; có hướng dẫn chạy lại dữ liệu mẫu.
F01.4 | E03 | System Foundation & Environment Setup | Khởi tạo dự án React bằng Vite, TypeScript và cấu hình Tailwind CSS | Must | 1 | FE | 1 | Ngô Thanh Quân Phạm Gia Văn | F00.5, F00.7 | Hoàn thành các màn hình thuộc phạm vi MVP của Seller: xem/quản lý sản phẩm của mình, tạo và chỉnh sửa sản phẩm, cùng các màn hình liên quan đến đấu giá; có điều hướng giữa các màn hình và được team review.
F01.5 | E02 | Frontend Design & Role UI | Hoàn thiện thiết kế giao diện trên Figma role seller đủ các chức năng bán hàng + đấu giá + thêm xóa sửa sản phẩm | Must | 3 | FE | 1 | Phạm Gia Văn | F00.8, F00.1 | Hoàn thành các màn hình thuộc phạm vi MVP của Seller: xem/quản lý sản phẩm của mình, tạo và chỉnh sửa sản phẩm, cùng các màn hình liên quan đến đấu giá; có điều hướng giữa các màn hình và được team review.
F01.6 | E02 | Frontend Design & Role UI | Hoàn thiện thiết kế giao diện trên Figma role buyer đủ các chức năng, hoàn thành đấu giá, mua hàng hủy hàng | Must | 3 | FE | 1 | Phạm Gia Văn | F00.8, F00.1 | Hoàn thành các màn hình thuộc phạm vi MVP của Buyer, gồm danh sách/chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, checkout và các màn hình đấu giá; thể hiện các trạng thái chính và luồng điều hướng; được team review.
F01.7 | E02 | Frontend Design & Role UI | Hoàn thiện thiết kế giao diện trên Figma role admin đủ các chức năng | Must | 3 | FE | 1 | Phạm Gia Văn | F00.8, F00.1 | Hoàn thành các màn hình quản trị thuộc phạm vi MVP đã thống nhất; xác định chức năng quản trị cần có, điều hướng và trạng thái chính; không bổ sung chức năng ngoài scope; được team review.
F01.8 | E01 | Frontend Auth & Design System | thiết kế màn hình đăng nhập, đăng kí theo từng role | Must | 2 | BE | 1 | Phạm Gia Văn | F00.1, F00.8 | Không có mật khẩu dạng plaintext trong Database
F01.9 | E01 | Authentication & User Management | Xây dựng API đăng ký tài khoản POST /api/auth/register | Must | 3 | BE | 1 | Trần Quốc Đạt | F01.1, F01.2 | API kiểm tra dữ liệu đầu vào, định dạng email và email trùng; mật khẩu được hash trước khi lưu; đăng ký hợp lệ tạo được User; email trùng trả lỗi rõ ràng; response không chứa password hoặc password hash; kiểm thử bằng Postman.
F01.9 | E01 | Authentication & User Management | Xây dựng API đăng nhập và phát hành JWT POST /api/auth/login | Must | 2 | BE | 1 | Nguyễn Duy Thành | F01.1, F01.2 | Đăng nhập hợp lệ trả JWT; thông tin đăng nhập sai bị từ chối; token có thời hạn; secret được cấu hình qua biến môi trường; response không trả password hash; kiểm thử được cả trường hợp thành công và thất bại bằng Postman.
F01.10 | E01 | Authentication & User Management | Cấu hình JWT Filter và bảo vệ API bằng Spring Security | Must | 4 | BE | 1 | Trần Quốc Đạt | F01.9 | Request không có token hoặc có token không hợp lệ bị từ chối tại endpoint được bảo vệ; token hợp lệ xác định được người dùng hiện tại; lỗi xác thực trả HTTP 401; có kiểm thử endpoint công khai và endpoint yêu cầu đăng nhập.
F01.11 | E01 | Authentication & User Management | Tích hợp giao diện đăng ký, đăng nhập với Authentication API | Must | 4 | FE | 1 | Ngô Thanh Quân | F01.4, F01.8, F01.9, F01.10 | Giao diện gửi request đúng hợp đồng API; hiển thị kết quả đăng ký/đăng nhập và thông báo lỗi; kiểm thử được luồng đăng ký và đăng nhập thành công; cách xử lý token được team thống nhất và áp dụng nhất quán.
F01.12 | E01 | Authentication & User Management | Kiểm thử Authentication và bàn giao hướng dẫn tích hợp | Must | 3 | BE | 1 | Nguyễn Minh Phúc | F01.9, F01.10, F01.11, F01.12 | Có Postman collection cho đăng ký, đăng nhập và API yêu cầu xác thực; kiểm thử các trường hợp hợp lệ, email trùng, mật khẩu sai, thiếu token và token không hợp lệ; ghi nhận lỗi còn tồn tại; cập nhật README về cách cấu hình và chạy project.
F01.5 | E01 | Authentication & User Management | Phân quyền API theo Role (@PreAuthorize) cho từng nhóm endpoint | Must | 2 | BE | 2 | Đạt | F01.4 | Tài khoản Buyer gọi API dành cho Admin bị chặn 403
F01.6 | E01 | Authentication & User Management | API đổi mật khẩu + quên mật khẩu (gửi link qua email giả lập) | Should | 2 | BE | 2 | Thành | F01.4 | Đổi mật khẩu với mật khẩu cũ sai bị từ chối
F02.1 | E02 | Frontend Auth & Design System | Xây dựng Design System cơ bản: màu sắc, font, Header, Footer, Button, Input dùng chung | Must | 3 | FE | 1 | Quân | F00.7 | Có trang demo hiển thị đầy đủ component dùng chung
F02.2 | E02 | Frontend Auth & Design System | Trang Đăng ký / Đăng nhập, gọi API thật, lưu JWT (localStorage) | Must | 3 | FE | 2 | Quân | F01.4 | Đăng nhập thành công điều hướng về trang chủ; sai mật khẩu báo lỗi rõ ràng
F02.3 | E02 | Frontend Auth & Design System | Private Route theo Role + màn hình Quên mật khẩu (giao diện) | Should | 2 | FE | 2 | Văn | F02.2 | Chưa đăng nhập truy cập trang cá nhân sẽ bị chuyển hướng về login
F03.1 | E03 | Catalog Service (Backend) | Entity Category (cây danh mục tối đa 2 cấp) + API CRUD | Must | 3 | BE | 2 | Đạt | F01.5 | Không xoá được danh mục còn chứa sản phẩm con
F03.2 | E03 | Catalog Service (Backend) | Entity Product (tên, mô tả, giá, ảnh, tồn kho, category) + API CRUD | Must | 4 | BE | 2 | Đạt | F03.1 | 6 API CRUD hoạt động; validate giá > 0 và tồn kho >= 0
F03.3 | E03 | Catalog Service (Backend) | API danh sách sản phẩm: tìm kiếm theo tên + lọc theo danh mục + phân trang | Must | 3 | BE | 2 | Thành | F03.2 | Trả kết quả đúng với bộ dữ liệu 100 sản phẩm test
F03.4 | E03 | Catalog Service (Backend) | Chức năng upload ảnh sản phẩm (tối đa 3 ảnh/sản phẩm) | Should | 2 | BE | 3 | Thành | F03.2 | Ảnh upload hiển thị đúng qua URL trả về
F04.1 | E04 | Frontend Catalog | Trang chủ: Banner, danh mục nổi bật, sản phẩm mới nhất | Must | 3 | FE | 3 | Văn | F02.1, F03.2 | Gọi API danh mục/sản phẩm hiển thị đúng dữ liệu thật
F04.2 | E04 | Frontend Catalog | Component ProductCard + ProductList dạng lưới, phân trang | Must | 3 | FE | 3 | Quân | F03.3 | Chuyển trang / đổi bộ lọc cập nhật đúng danh sách
F04.3 | E04 | Frontend Catalog | Trang chi tiết sản phẩm (ProductDetail) | Must | 2 | FE | 3 | Quân | F03.2 | Hiển thị đúng ảnh, giá, mô tả, tồn kho
F04.4 | E04 | Frontend Catalog | Thanh tìm kiếm + bộ lọc danh mục trên giao diện | Should | 2 | FE | 3 | Văn | F03.3 | Gõ từ khoá trả kết quả đúng trong dưới 1 giây (dữ liệu test)
F05.1 | E05 | Commerce - Cart & Order (Backend) | Entity Cart, CartItem + API thêm/sửa số lượng/xoá sản phẩm khỏi giỏ | Must | 4 | BE | 3 | Phúc | F03.2 | Thêm 1 sản phẩm 2 lần sẽ cộng dồn số lượng, không tạo dòng trùng
F05.2 | E05 | Commerce - Cart & Order (Backend) | Tính tổng tiền giỏ hàng (subtotal, tổng cộng) | Must | 2 | BE | 3 | Phúc | F05.1 | Giỏ hàng 5 sản phẩm tính tổng chính xác 100%
F05.3 | E05 | Commerce - Cart & Order (Backend) | Entity Order, OrderItem + API tạo đơn hàng (checkout) từ giỏ hàng | Must | 4 | BE | 3 | Phúc | F05.2 | Checkout xong giỏ hàng được xoá; đơn lưu đúng giá tại thời điểm mua
F05.4 | E05 | Commerce - Cart & Order (Backend) | API lịch sử đơn hàng + xem chi tiết đơn hàng theo user | Must | 2 | BE | 3 | Đạt | F05.3 | Chỉ thấy được đơn hàng của chính user đang đăng nhập
F05.5 | E05 | Commerce - Cart & Order (Backend) | Trạng thái đơn hàng (Pending/Paid/Shipped/Completed/Canceled) + API cập nhật (Admin) | Should | 2 | BE | 4 | Đạt | F05.3 | Chặn chuyển trạng thái không hợp lệ (ví dụ Completed -> Pending)
F06.1 | E06 | Frontend Cart & Checkout | Trang Giỏ hàng: danh sách sản phẩm, tăng/giảm số lượng, xoá | Must | 3 | FE | 4 | Văn | F05.1 | Tổng tiền cập nhật ngay khi thay đổi số lượng
F06.2 | E06 | Frontend Cart & Checkout | Trang Thanh toán (Checkout): nhập địa chỉ, số điện thoại, xác nhận đặt hàng | Must | 3 | FE | 4 | Văn | F05.3 | Đặt hàng thành công hiển thị thông báo + chuyển trang lịch sử đơn
F06.3 | E06 | Frontend Cart & Checkout | Trang "Đơn hàng của tôi" (danh sách + chi tiết) | Must | 2 | FE | 4 | Quân | F05.4 | Danh sách hiển thị đúng trạng thái từng đơn
F07.1 | E07 | Auction Lite (Backend) | Entity AuctionSession (giá khởi điểm, giá hiện tại, thời gian bắt đầu/kết thúc, trạng thái) + API tạo phiên | Must | 4 | BE | 4 | Đạt | F03.2 | Không tạo được 2 phiên đang ACTIVE cho cùng 1 sản phẩm
F07.2 | E07 | Auction Lite (Backend) | Entity Bid + API đặt giá (validate giá mới > giá hiện tại + phiên đang ACTIVE) | Must | 4 | BE | 4 | Đạt | F07.1 | Đặt giá thấp hơn hoặc bằng giá hiện tại bị từ chối
F07.3 | E07 | Auction Lite (Backend) | Job tự động đóng phiên khi hết giờ + xác định người thắng | Must | 3 | BE | 4 | Đạt | F07.2 | Phiên tự động đóng đúng thời điểm end_time; chỉ 1 người thắng
F07.4 | E07 | Auction Lite (Backend) | API lịch sử đặt giá theo phiên (bid history) | Should | 2 | BE | 4 | Phúc | F07.2 | Trả đúng thứ tự thời gian; giá cao nhất hiển thị đầu tiên
F08.1 | E08 | Frontend Auction | Trang danh sách phiên đấu giá đang diễn ra | Must | 2 | FE | 5 | Quân | F07.1 | Hiển thị đúng giá hiện tại và thời gian còn lại
F08.2 | E08 | Frontend Auction | Trang chi tiết đấu giá: đồng hồ đếm ngược, giá hiện tại, form đặt giá, lịch sử đặt giá (polling 3s) | Must | 4 | FE | 5 | Quân | F07.2, F07.4 | Đặt giá thành công; giao diện cập nhật giá mới trong vòng 3 giây
F08.3 | E08 | Frontend Auction | Kiểm thử thủ công 2 tài khoản cùng đặt giá 1 phiên | Must | 1 | FE | 5 | Văn | F08.2 | Không có 2 người cùng được xác nhận thắng 1 phiên
F09.1 | E09 | Kiểm thử & Triển khai | Viết Postman Collection kiểm thử toàn bộ API (Auth, Catalog, Cart, Order, Auction) | Must | 2 | BE | 5 | Thành | Toàn bộ API BE | 100% API chính có ít nhất 1 test case trong Postman
F09.2 | E09 | Kiểm thử & Triển khai | Kiểm thử luồng End-to-End phía Backend: Đăng ký -> Giỏ hàng -> Đặt hàng -> Đấu giá | Must | 2 | BE | 5 | Phúc | F09.1 | Toàn bộ luồng chạy không lỗi trên môi trường thật
F09.3 | E09 | Kiểm thử & Triển khai | Kiểm thử & sửa lỗi giao diện (responsive cơ bản, lỗi hiển thị, thông báo lỗi tiếng Việt) | Must | 2 | FE | 4 | Văn | F06.2 | Không còn lỗi Major/Critical trên các trang chính trước Demo
F09.4 | E09 | Kiểm thử & Triển khai | Sửa lỗi logic Backend phát sinh trong quá trình kiểm thử | Must | 2 | BE | 5 | Đạt | F09.2 | Không còn lỗi Major/Critical trước Demo
F09.5 | E09 | Kiểm thử & Triển khai | Viết docker-compose.yml (PostgreSQL + Backend + Frontend) | Should | 2 | BE | 5 | Phúc | F09.2 | docker-compose up chạy được toàn bộ hệ thống trên máy khác
F10.1 | E10 | Tài liệu & Demo | Vẽ sơ đồ ERD (Database) + sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống | Must | 2 | BE | 5 | Phúc | F05.3, F07.1 | Sơ đồ khớp 100% với Database thật
F10.2 | E10 | Tài liệu & Demo | Viết Báo cáo thực tập OJT (mục tiêu, công nghệ, tính năng, hình ảnh demo, bài học rút ra) | Must | 3 | BE | 5 | Phúc, Thành | F10.1 | Báo cáo đầy đủ theo mẫu yêu cầu của trường/công ty
F10.3 | E10 | Tài liệu & Demo | Chuẩn bị Slide thuyết trình + kịch bản Demo trước Giảng viên/Công ty | Must | 2 | FE | 5 | Quân, Văn | F10.2 | Demo chạy mượt trong tối đa 10 phút, không phát sinh lỗi
|  |  | TỔNG PHẠM VI (10 TUẦN) |  | 151

## 3. Epic Summary
TỔNG HỢP THEO EPIC
Epic | Epic Name | Track | Số Feature | Estimate (dev-day) | % tổng phạm vi | Sprint bắt đầu | Sprint kết thúc
E00 | Nền tảng & Chuẩn bị | ALL | 12 | 27 | 17.88% | S0 | S0
E01 | Authentication & User Management | BE | 8 | 22 | 14.57% | S1 | S2
E02 | Frontend Design & Role UI | FE | 6 | 17 | 11.26% | S1 | S2
E03 | System Foundation & Environment Setup | FE | 6 | 14 | 9.272% | S1 | S3
E04 | Database Design & Initialization | FE | 6 | 12 | 7.947% | S1 | S3
E05 | Catalog Service (Backend) | BE | 5 | 14 | 9.272% | S3 | S4
E06 | Frontend Catalog | FE | 3 | 8 | 5.298% | S4 | S4
E07 | Commerce - Cart & Order (Backend) | BE | 4 | 13 | 8.609% | S4 | S4
E08 | Frontend Cart & Checkout | FE | 3 | 7 | 4.636% | S5 | S5
E09 | Auction Lite (Backend) | BE | 5 | 10 | 6.623% | S4 | S5
E10 | Frontend Auction | FE | 3 | 7 | 4.636% | S5 | S5
E11 | Kiểm thử & Triển khai | ALL | 0 | 0 | 0% | S0 | S0
E12 | Tài liệu & Demo | ALL | 0 | 0 | 0% | S0 | S0
| TỔNG |  | 61 | 151 | 100%

## 4. Sprint Plan
SPRINT PLAN — TẢI CÔNG VIỆC (LOAD) SO VỚI NĂNG LỰC (CAPACITY) THEO TRACK
Năng lực/sprint (giả định thực tập sinh, 2 tuần = 10 ngày làm việc x 50% hiệu suất thực tế do vừa học vừa làm): BE (3 người) = 15 dev-day · FE (2 người) = 10 dev-day. 1 dev-day = 1 ngày công hiệu quả sau khi trừ thời gian học kiến thức mới, họp, mentor 1-1.
Sprint | Từ ngày | Đến ngày | Số tuần | Chủ đề Sprint | BE load | BE cap | FE load | FE cap | Tổng load | Tổng cap | % sử dụng
S1 | 2026-10-10 | 20/10/2026 | 2 | Khởi tạo nền tảng hệ thống, cơ sở dữ liệu và xác thực người dùng | 16 | 15 | 17 | 10 | 33 | 25 | 132%
S2 | 12/10/2026 | 23/10/2026 | 2 | Hoàn thiện Auth & Design System + Catalog Service (danh mục, sản phẩm) | 14 | 15 | 5 | 10 | 19 | 25 | 76%
S3 | 26/10/2026 | 06/11/2026 | 2 | Giao diện Catalog + Giỏ hàng & Đặt hàng (Backend) | 14 | 15 | 10 | 10 | 24 | 25 | 96%
S4 | 09/11/2026 | 20/11/2026 | 2 | Giỏ hàng/Thanh toán (Frontend) + Auction Lite (Backend) | 15 | 15 | 10 | 10 | 25 | 25 | 100%
S5 | 23/11/2026 | 04/12/2026 | 2 | Auction Lite (Frontend) + Kiểm thử, triển khai, tài liệu & Demo | 13 | 15 | 9 | 10 | 22 | 25 | 88%
|  |  |  | TỔNG | 72 | 75 | 51 | 50 | 123 | 125 | 98.4%

## 5. Milestones
MILESTONES & TIÊU CHÍ NGHIỆM THU
Mốc | Milestone | Ngày | Điều kiện đạt (exit criteria)
M0 | Nền tảng sẵn sàng | 2026-09-10 | Môi trường cài đặt xong cho cả 5 người; Spring Boot + React chạy được; đăng ký/đăng nhập trả JWT hoạt động
M1 | Authentication & Catalog hoàn chỉnh | 23/10/2026 | Phân quyền theo Role hoạt động; CRUD Danh mục & Sản phẩm đầy đủ; UI Auth hoàn thiện
M2 | Giao diện Catalog + Giỏ hàng chạy được | 06/11/2026 | Trang chủ, danh sách, chi tiết sản phẩm hiển thị dữ liệu thật; API Giỏ hàng & Đặt hàng hoạt động
M3 | Luồng mua hàng End-to-End + Auction Backend | 20/11/2026 | Giỏ hàng → Thanh toán → Đơn hàng chạy trọn luồng trên Frontend; API tạo phiên & đặt giá đấu giá hoạt động đúng
M4 | Demo Day | 04/12/2026 | Đấu giá chạy hoàn chỉnh trên UI; không còn lỗi Major/Critical; docker-compose chạy được; báo cáo & slide demo sẵn sàng

## 6. Deferred
PHẠM VI TẠM HOÃN — VÀ LÝ DO
Các mục dưới đây có trong Roadmap OJT gốc / mong muốn mở rộng nhưng KHÔNG nằm trong phạm vi 10 tuần. Leader (Phúc) xác nhận danh sách này.
Mã | Hạng mục | Lý do tạm hoãn | Giai đoạn
D01 | Thanh toán online thật (VNPay/Momo/Stripe) | MVP dùng thanh toán khi nhận hàng (COD); tích hợp cổng thanh toán thật cần thời gian xin tài khoản sandbox, ngoài phạm vi 10 tuần | Giai đoạn 2
D02 | WebSocket realtime cho đấu giá | R1 dùng polling 3 giây, đơn giản và đủ dùng để demo; WebSocket cần thêm thời gian tìm hiểu | Giai đoạn 2
D03 | Wishlist / Sản phẩm yêu thích | Không nằm trong luồng giao dịch cốt lõi | Giai đoạn 2
D04 | Đánh giá & bình luận sản phẩm (Review) | Không nằm trong luồng giao dịch cốt lõi | Giai đoạn 2
D05 | Trang quản trị Admin đầy đủ (Dashboard thống kê) | R1 chỉ thao tác qua Postman/DBeaver cho các nghiệp vụ quản trị; dựng UI Admin đầy đủ tốn thêm ít nhất 1 sprint FE | Giai đoạn 2
D06 | Responsive nâng cao / Mobile app | R1 chỉ đảm bảo chạy tốt trên desktop; tối ưu mobile đầy đủ để sau | Giai đoạn 2
D07 | Vận chuyển thật qua đơn vị vận chuyển (GHN/GHTK) | R1 chỉ có trạng thái đơn hàng nội bộ, không tích hợp API vận chuyển thật | Giai đoạn 2
D08 | Thông báo Email khi có đơn hàng / thắng đấu giá | Cần cấu hình SMTP thật; R1 chỉ hiển thị thông báo trên giao diện (toast/alert) | Giai đoạn 2

## 7. Risks
SỔ TAY RỦI RO (RISK REGISTER)
Điểm = Xác suất x Mức độ ảnh hưởng (thang 1-5), sắp giảm dần. Rủi ro >= 15 điểm cần review mỗi sprint.
Mã | Rủi ro | Loại | Xác suất | Ảnh hưởng | Điểm | Biện pháp giảm thiểu | Người phụ trách
R01 | Cả team lần đầu vừa học vừa làm Spring Boot/React nên có thể chậm tiến độ do đường cong học tập | Kỹ thuật | Cao | Cao | 20 | Dành trọn Sprint 1 để ôn tập + pairing với Leader; ưu tiên hoàn thành tính năng Must trước Should | Phúc
R02 | Chỉ có 2 bạn Frontend cho toàn bộ 4 module giao diện (Auth, Catalog, Cart, Auction) | Lịch trình | Cao | Cao | 20 | Dùng UI đơn giản, tận dụng component có sẵn (Tailwind), không tự thiết kế phức tạp; BE hỗ trợ FE khi rảnh tay | Quân, Văn
R03 | Xử lý đồng thời khi nhiều người cùng đặt giá trong 1 phiên đấu giá (bidding concurrency) | Kỹ thuật | Trung bình | Cao | 15 | Dùng transaction + kiểm tra lại giá hiện tại trước khi ghi (optimistic check) ở tầng Service; kiểm thử kỹ ở Sprint 4-5 | Đạt
R04 | Thành viên có lịch học/thi ở trường trùng thời gian OJT, giảm thời gian code thực tế | Lịch trình | Trung bình | Trung bình | 9 | Daily check-in 15 phút để phát hiện sớm chậm tiến độ; linh hoạt làm buổi tối/cuối tuần khi cần | Phúc
R05 | Chưa quen quy trình Git/PR có thể gây conflict code hoặc mất code | Kỹ thuật | Trung bình | Trung bình | 9 | Thiết lập branch/PR convention từ Sprint 1 (F00.5); bắt buộc review chéo trước khi merge vào nhánh dev | Phúc
R06 | Dồn hết việc kiểm thử, sửa lỗi và viết báo cáo vào Sprint cuối gây quá tải | Lịch trình | Cao | Trung bình | 12 | Viết Postman test và ghi chú lỗi ngay từ Sprint 2-3; bắt đầu viết báo cáo song song từ Sprint 4, không dồn hết vào Sprint 5 | Cả nhóm

## 8. Team & Process
ĐỘI NGŨ, NĂNG LỰC & QUY TRÌNH LÀM VIỆC
A. CƠ CẤU ĐỘI NGŨ (5 người)
Họ tên | Vai trò | Track | Trách nhiệm chính
Nguyễn Minh Phúc | Trưởng nhóm / Backend Developer | BE | Kiến trúc hệ thống chung, Authentication, Giỏ hàng & Đặt hàng; điều phối tiến độ cả team, chốt phạm vi từng Sprint
Nguyễn Duy Thành | Backend Developer | BE | Hỗ trợ Authentication, Catalog (tìm kiếm/upload ảnh), viết Postman test toàn hệ thống
Trần Quốc Đạt | Backend Developer | BE | Catalog (Category/Product), phân quyền Role, Auction Lite (phiên đấu giá & đặt giá)
Ngô Mạnh Quân | Frontend Developer | FE | Design System, giao diện Auth, giao diện Catalog & Auction
Phạm Gia Văn | Frontend Developer | FE | Giao diện Giỏ hàng/Thanh toán/Đơn hàng, kiểm thử giao diện, hỗ trợ bộ lọc Catalog
B. ĐỊNH NGHĨA SẴN SÀNG (Definition of Ready) — chưa đạt thì KHÔNG đưa vào Sprint
• Có mô tả rõ: ai dùng, làm gì, để được gì
• Có tiêu chí chấp nhận rõ ràng, kiểm tra được (Given-When-Then ở mức đơn giản)
• Đã xác định phụ thuộc (Dependencies) với feature khác, và feature đó đã Done hoặc có thể làm song song
• Ước lượng không quá 4 dev-day (mục lớn hơn phải tách nhỏ)
• Có wireframe/tham khảo giao diện nếu có thay đổi UI
C. ĐỊNH NGHĨA HOÀN THÀNH (Definition of Done) — chưa đạt thì KHÔNG tính là xong
• Code merge vào nhánh dev; được ít nhất 1 người review (bắt buộc với luồng quan trọng: thanh toán, đặt hàng, đấu giá)
• API test được bằng Postman và trả đúng kết quả cho các trường hợp chính + 1 trường hợp lỗi
• Không còn lỗi Console/Network hiển thị đỏ ở màn hình liên quan
• Chạy thử được trên máy của người khác trong team (không chỉ máy của người viết code)
• Không có lỗi Critical/Major còn mở liên quan đến tính năng đó
D. NHỊP ĐỘ LÀM VIỆC (CADENCE)
Hoạt động | Tần suất | Thời lượng | Người tham gia | Kết quả đầu ra
Daily check-in | Hằng ngày, 20:00 | 15 phút | Cả nhóm | Mỗi người báo hôm qua làm gì / hôm nay làm gì / đang vướng gì
Sprint Planning | Đầu mỗi Sprint (2 tuần) | 60 phút | Cả nhóm | Chốt danh sách feature & người phụ trách cho Sprint
Code review chéo | Mỗi khi có Pull Request | 15-30 phút | 2 người liên quan | PR được duyệt hoặc yêu cầu sửa trước khi merge
Sprint Review / Demo nội bộ | Cuối mỗi Sprint | 30 phút | Cả nhóm | Demo tính năng đã xong trên môi trường chạy thật
Retro ngắn | Cuối mỗi Sprint | 20 phút | Cả nhóm | Tối đa 2 việc cần cải thiện, có người phụ trách rõ ràng