## Backlog
Feature ID | Epic | Epic Name | Feature Name | Priority | Estimate (dev-day) | Track | Sprint | Owner | Dependencies | Definition of Done
F00.1 | E00 | Project Setup & Analysis | Đọc SRS/scope và thống nhất MVP | Must | 2 | ALL | S0 | Minh Phúc | - | Cả 5 thành viên hiểu actor, luồng mua hàng/đấu giá và danh sách in/out of scope.
F00.2 | E00 | Project Setup & Analysis | Vẽ Swimlane cho đăng nhập, mua hàng và đấu giá | Must | 2 | BA/ALL | S0 | Phạm Gia Văn | F00.1 | Swimlane thể hiện actor, Frontend, Backend và Database; được nhóm xác nhận.
F00.3 | E00 | Project Setup & Analysis | Rà soát ERD và đối chiếu với SRS/scope | Must | 3 | BE/ALL | S0 | Minh Phúc | F00.1 | Có ERD dự thảo và danh sách điểm chưa rõ; không tự ý thêm bảng/field chưa được duyệt.
F00.4 | E00 | Project Setup & Analysis | Chốt kiến trúc và cấu trúc thư mục Backend/Frontend | Must | 2 | BE/FE | S0 | Minh Phúc | F00.1 | Có sơ đồ kiến trúc và cấu trúc thư mục được cả nhóm thống nhất.
F00.5 | E00 | Project Setup & Analysis | Cài công cụ và chạy project mẫu | Must | 2 | BE/FE | S0 | Minh Phúc | - | Backend/Frontend chạy được trên máy thành viên; Backend kết nối được DB dev.
F00.6 | E00 | Project Setup & Analysis | Thiết lập Git workflow và quy tắc Pull Request | Must | 1 | ALL | S0 | Minh Phúc | F00.4 | Có README Git; thành viên tạo branch, commit, push và tạo PR thử thành công.
F00.7 | E00 | Project Setup & Analysis | Ôn tập Java/SQL hoặc TypeScript/React theo vai trò | Must | 2 | BE/FE | S0 | Nguyễn Duy Thành | - | BE hoàn thành CRUD nhỏ; FE dựng component hiển thị danh sách dữ liệu mẫu.
F01.1 | E01 | Authentication | Dựng skeleton Spring Boot và React/Vite | Must | 3 | BE/FE | S1 | Minh Phúc | F00.4,F00.5 | Backend và Frontend chạy độc lập; cấu hình môi trường mẫu không chứa secret.
F01.2 | E01 | Authentication | Thống nhất chuẩn REST API, DTO, validation và lỗi | Must | 2 | BE/ALL | S1 | Nguyễn Duy Thành | F01.1 | README có format request/response, lỗi API và ví dụ dùng chung.
F01.3 | E01 | Authentication | Tạo User/Role và dữ liệu mẫu | Must | 3 | BE | S1 | Minh Phúc | F01.1,F00.3 | Có role Buyer/Seller/Admin và dữ liệu mẫu; schema khớp ERD đã duyệt.
F01.4 | E01 | Authentication | API đăng ký và mã hoá mật khẩu | Must | 3 | BE | S1 | Phạm Gia Văn | F01.3 | Đăng ký hoạt động; email trùng/không hợp lệ bị từ chối; mật khẩu không lưu plaintext.
F01.5 | E01 | Authentication | API đăng nhập và xác thực JWT | Must | 4 | BE | S1 | Minh Phúc | F01.4 | Token hợp lệ được chấp nhận; token sai/hết hạn bị từ chối.
F01.6 | E01 | Authentication | Giao diện đăng ký/đăng nhập và tích hợp API | Must | 3 | FE | S1 | Ngô Mạnh Quân | F01.1,F01.4,F01.5 | Có thể đăng ký/đăng nhập từ UI; lỗi được hiển thị rõ ràng.
F01.7 | E01 | Authentication | Tạo Design System tối thiểu | Should | 2 | FE | S1 | Ngô Mạnh Quân | F01.1 | Có Header, Button, Input và thông báo dùng chung trong trang demo.
F02.1 | E02 | Catalog | Học CRUD, tìm kiếm, lọc và phân trang | Must | 2 | BE/FE | S2 | Nguyễn Duy Thành | F01.2 | Có ví dụ API phân trang/lọc và cách gọi từ React trong README.
F02.2 | E02 | Catalog | API CRUD Category | Must | 3 | BE | S2 | Trần Quốc Đạt | F01.3,F02.1 | Tạo/xem/sửa/ngừng hoạt động danh mục; không xoá danh mục đang được sử dụng.
F02.3 | E02 | Catalog | API CRUD Product và giới hạn quyền Seller | Must | 4 | BE | S2 | Trần Quốc Đạt | F02.2,F01.5 | Seller chỉ quản lý sản phẩm của mình; giá hợp lệ và tồn kho không âm.
F02.4 | E02 | Catalog | API danh sách Product, tìm kiếm, lọc và phân trang | Must | 3 | BE | S2 | Nguyễn Duy Thành | F02.3 | API trả dữ liệu đúng, có phân trang và bộ lọc hoạt động.
F02.5 | E02 | Catalog | Giao diện trang chủ, danh sách và chi tiết Product | Must | 4 | FE | S2 | Ngô Mạnh Quân | F02.4 | UI hiển thị dữ liệu thật; có trạng thái loading và error.
F02.6 | E02 | Catalog | Kiểm thử API Catalog bằng Postman | Must | 2 | QA/FE | S2 | Phạm Gia Văn | F02.2,F02.3,F02.4 | Có collection Category/Product với ca thành công và lỗi chính.
F02.7 | E02 | Catalog | Upload tối đa 3 ảnh cho mỗi Product | Should | 2 | BE/FE | S2 | Nguyễn Duy Thành | F02.3 | Ảnh hiển thị qua URL; nếu storage chưa sẵn sàng thì không chặn luồng Catalog chính.
F03.1 | E03 | Direct Purchase | Thống nhất luồng Cart → Checkout → Order và giá snapshot | Must | 2 | ALL | S3 | Minh Phúc | F00.3,F02.3 | Có mô tả luồng và thống nhất nguồn giá; giá đơn hàng được chốt tại thời điểm mua.
F03.2 | E03 | Direct Purchase | API Cart/CartItem: thêm, sửa số lượng và xoá | Must | 4 | BE | S3 | Minh Phúc | F02.3,F01.5 | Thêm sản phẩm trùng cộng số lượng; không nhận số lượng <= 0.
F03.3 | E03 | Direct Purchase | Tính subtotal và total ở Backend | Must | 2 | BE | S3 | Nguyễn Duy Thành | F03.2 | Backend tự tính tổng tiền; không tin tổng tiền do Frontend gửi lên.
F03.4 | E03 | Direct Purchase | API checkout tạo Order/OrderItem | Must | 4 | BE | S3 | Minh Phúc | F03.2,F03.3 | Đơn được tạo đúng; lưu giá tại thời điểm mua; kiểm tra tồn kho trước khi xác nhận.
F03.5 | E03 | Direct Purchase | API lịch sử và chi tiết đơn hàng theo user | Must | 2 | BE | S3 | Trần Quốc Đạt | F03.4,F01.5 | User chỉ xem được đơn của chính mình.
F03.6 | E03 | Direct Purchase | Giao diện Cart và Checkout | Must | 4 | FE | S3 | Phạm Gia Văn | F03.2,F03.3,F03.4 | Có thể sửa giỏ, nhập thông tin cần thiết và đặt hàng từ UI.
F03.7 | E03 | Direct Purchase | Giao diện lịch sử và chi tiết Order | Must | 3 | FE | S3 | Ngô Mạnh Quân | F03.5 | Hiển thị đúng đơn hàng và trạng thái từ API thật.
F03.8 | E03 | Direct Purchase | Kiểm thử E2E luồng mua hàng | Must | 2 | ALL | S3 | Minh Phúc | F03.1-F03.7 | Đăng nhập → xem Product → Cart → Checkout → lịch sử đơn chạy được.
F04.1 | E04 | Auction | Thống nhất vòng đời Auction/Bid và điều kiện thắng | Must | 2 | ALL | S4 | Trần Quốc Đạt | F00.1,F00.3 | Có state diagram; quy tắc giá hợp lệ và thời điểm kết thúc được nhóm thống nhất.
F04.2 | E04 | Auction | API tạo và xem Auction | Must | 3 | BE | S4 | Trần Quốc Đạt | F02.3,F04.1 | Tạo/xem phiên hợp lệ; giá khởi điểm và thời gian được kiểm tra.
F04.3 | E04 | Auction | API đặt giá và lưu lịch sử Bid | Must | 4 | BE | S4 | Trần Quốc Đạt | F04.2,F01.5 | Chỉ phiên ACTIVE nhận bid; giá mới tuân thủ quy tắc đã chốt.
F04.4 | E04 | Auction | Tự động kết thúc Auction và xác định người thắng | Must | 3 | BE | S4 | Minh Phúc | F04.3 | Phiên kết thúc đúng trạng thái; chỉ có một người thắng.
F04.5 | E04 | Auction | Giao diện danh sách và chi tiết Auction | Must | 4 | FE | S4 | Ngô Mạnh Quân | F04.2 | Hiển thị giá hiện tại, thời gian còn lại và lịch sử giá.
F04.6 | E04 | Auction | Tích hợp đặt giá và cập nhật UI | Must | 3 | FE | S4 | Phạm Gia Văn | F04.3,F04.5 | Đặt giá thành công/thất bại có thông báo; UI cập nhật bằng polling đơn giản.
F04.7 | E04 | Auction | Kiểm thử hai tài khoản đặt giá gần đồng thời | Must | 2 | QA/BE | S4 | Nguyễn Duy Thành | F04.3,F04.4 | Không có hai người cùng được xác nhận thắng một phiên.
F04.8 | E04 | Auction | Tạo Order cho người thắng sau khi Auction kết thúc | Should | 3 | BE | S4 | Minh Phúc | F04.4,F03.4 | Có người thắng thì tạo đơn đấu giá; không có bid thì không tạo đơn.
F05.1 | E05 | Testing & Delivery | Học kiểm thử tích hợp, đọc log và phân loại lỗi | Must | 1 | ALL | S5 | Nguyễn Duy Thành | - | Nhóm biết tái hiện, ghi nhận, sửa và kiểm tra lại lỗi.
F05.2 | E05 | Testing & Delivery | Hoàn thiện Postman Collection cho API chính | Must | 3 | QA/BE | S5 | Phạm Gia Văn | F01.5,F02.4,F03.4,F04.3 | Mỗi API chính có test thành công và các ca lỗi quan trọng.
F05.3 | E05 | Testing & Delivery | Kiểm thử E2E luồng mua hàng và đấu giá | Must | 3 | ALL | S5 | Minh Phúc | F03.8,F04.7 | Hai luồng chính chạy ổn định trên môi trường demo.
F05.4 | E05 | Testing & Delivery | Sửa lỗi tích hợp và kiểm thử hồi quy | Must | 4 | ALL | S5 | Trần Quốc Đạt | F05.2,F05.3 | Không còn lỗi blocker/major đã biết trên các luồng demo.
F05.5 | E05 | Testing & Delivery | Hoàn thiện ERD, kiến trúc và README cài đặt | Must | 2 | BE/ALL | S5 | Minh Phúc | F05.3 | Sơ đồ khớp database thực tế; README hướng dẫn chạy được dự án.
F05.6 | E05 | Testing & Delivery | Viết báo cáo OJT và tổng hợp đóng góp | Must | 3 | ALL | S5 | Minh Phúc | F05.3,F05.5 | Báo cáo đúng mẫu trường/công ty và có ảnh minh chứng.
F05.7 | E05 | Testing & Delivery | Chuẩn bị slide, kịch bản demo và phân vai | Must | 2 | FE/ALL | S5 | Ngô Mạnh Quân | F05.3,F05.6 | Demo tối đa 10 phút; mỗi thành viên nắm phần trình bày.
F05.8 | E05 | Testing & Delivery | Docker Compose (nếu còn thời gian) | Should | 2 | BE/FE | S5 | Minh Phúc | F05.4,F05.5 | Chạy được trên máy khác; không làm chậm sửa lỗi và chuẩn bị demo.