## Backlog
Sprint | Công việc | Người phụ trách | Người phối hợp | Ưu tiên | Ngày công dự kiến | Tiêu chí hoàn thành
S0 | Đọc SRS/scope, thống nhất mục tiêu và giới hạn MVP | Cả nhóm | Cả nhóm | Must | 2 | Mọi người hiểu Buyer/Seller/Admin, luồng mua hàng và đấu giá; ghi rõ làm/không làm.
S0 | Chia module và phân công trách nhiệm BE/FE | Minh Phúc | Cả nhóm | Must | 1 | Có bảng phân công 5 thành viên và người hỗ trợ.
S0 | Vẽ Swimlane cho đăng nhập, mua hàng và đấu giá | Phạm Gia Văn | Cả nhóm | Must | 2 | Thể hiện rõ Buyer/Seller/Admin, FE, BE và DB.
S0 | Rà soát ERD và đối chiếu với SRS/scope | Minh Phúc | Phúc, Thành, Đạt | Must | 3 | Có ERD dự thảo và danh sách điểm chưa rõ; không tự ý thêm bảng/field.
S0 | Chốt kiến trúc và cấu trúc thư mục dự án | Minh Phúc | Cả nhóm | Must | 2 | Có sơ đồ kiến trúc và cấu trúc thư mục BE/FE được thống nhất.
S0 | Cài công cụ, chạy project mẫu và kết nối DB dev | Minh Phúc | Phúc, Thành, Đạt | Must | 2 | BE chạy được; FE chạy được React/Vite; DB dev kết nối thành công.
S0 | Thiết lập Git workflow, nhánh và Pull Request | Minh Phúc | Cả nhóm | Must | 1 | Có README Git; tạo branch, push và PR thử thành công.
S0 | Ôn Java/SQL hoặc TypeScript/React theo vai trò | Mỗi thành viên | Cả nhóm | Must | 2 | BE làm CRUD nhỏ; FE dựng component danh sách mẫu.
S1 | Dựng skeleton Backend/Frontend và cấu hình môi trường | Minh Phúc | Phúc, Quân | Must | 3 | BE/FE chạy độc lập; có env mẫu, không commit secret.
S1 | Học và thống nhất REST API, DTO, validation, xử lý lỗi | Ngô Mạnh Quân | Cả nhóm | Must | 2 | Có format request/response và lỗi API trong README.
S1 | Tạo User/Role và dữ liệu mẫu | Minh Phúc | Phúc, Thành | Must | 3 | Có role Buyer/Seller/Admin và tài khoản mẫu.
S1 | Làm đăng ký, đăng nhập và mã hoá mật khẩu | Phạm Gia Văn | Phúc, Thành | Must | 4 | Đăng ký/đăng nhập hoạt động; mật khẩu không lưu plaintext.
S1 | Tích hợp JWT và lấy thông tin user hiện tại | Minh Phúc | Phúc, Đạt | Must | 4 | Token hợp lệ được chấp nhận; token sai/hết hạn bị từ chối.
S1 | Dựng giao diện đăng nhập/đăng ký và gọi API | Ngô Mạnh Quân | Quân, Văn | Must | 3 | Đăng nhập/đăng ký từ giao diện; lỗi hiển thị rõ.
S1 | Tạo Design System tối thiểu: Header, Button, Input | Ngô Mạnh Quân | Quân, Văn | Should | 2 | Có component dùng chung và trang demo.
S2 | Học CRUD, phân trang, tìm kiếm và lọc | Nguyễn Duy Thành | Cả nhóm | Must | 2 | Có ví dụ API và cách gọi từ React.
S2 | Xây dựng Category CRUD | Trần Quốc Đạt | Đạt, Thành | Must | 3 | Tạo/xem/sửa/ngừng hoạt động; không xoá danh mục đang được dùng.
S2 | Xây dựng Product CRUD và quyền Seller | Trần Quốc Đạt | Đạt, Phúc | Must | 4 | Seller chỉ quản lý sản phẩm của mình; giá hợp lệ; tồn kho không âm.
S2 | API danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc, phân trang | Nguyễn Duy Thành | Thành, Đạt | Must | 3 | API trả dữ liệu đúng, có phân trang.
S2 | Dựng trang chủ, danh sách và chi tiết sản phẩm | Ngô Mạnh Quân | Quân, Văn | Must | 4 | FE hiển thị dữ liệu thật; có loading/error.
S2 | Kiểm thử API Catalog bằng Postman | Phạm Gia Văn | Văn, Đạt | Must | 2 | Có collection cho Category/Product và ca lỗi chính.
S2 | Upload ảnh sản phẩm tối đa 3 ảnh (nếu kịp) | Nguyễn Duy Thành | Thành, Quân | Should | 2 | Ảnh có URL hiển thị được; không chặn luồng Catalog nếu chưa kịp.
S3 | Học luồng Cart → Checkout → Order và giá snapshot | Minh Phúc | Cả nhóm | Must | 2 | Có sequence/ghi chú luồng; giá được chốt tại thời điểm mua.
S3 | Xây dựng Cart/CartItem và API thêm, sửa, xoá | Minh Phúc | Phúc, Thành | Must | 4 | Thêm trùng cộng số lượng; không nhận số lượng <= 0.
S3 | Tính tổng tiền giỏ hàng phía Backend | Nguyễn Duy Thành | Thành, Phúc | Must | 2 | Backend tự tính tổng, không tin tổng tiền FE gửi.
S3 | Xây dựng Order/OrderItem và API checkout | Minh Phúc | Phúc, Đạt | Must | 4 | Tạo đơn; lưu giá tại thời điểm mua; kiểm tra tồn kho.
S3 | API lịch sử và chi tiết đơn theo người dùng | Trần Quốc Đạt | Đạt, Phúc | Must | 2 | Người dùng chỉ xem đơn của mình.
S3 | Dựng giao diện giỏ hàng và checkout | Phạm Gia Văn | Văn, Quân | Must | 4 | Tăng/giảm/xoá sản phẩm; đặt hàng và báo kết quả.
S3 | Dựng trang lịch sử đơn hàng và chi tiết | Ngô Mạnh Quân | Quân, Văn | Must | 3 | Hiển thị đơn và trạng thái từ API thật.
S3 | Tích hợp và kiểm thử luồng mua hàng E2E | Cả nhóm | Cả nhóm | Must | 2 | Đăng nhập → sản phẩm → giỏ hàng → checkout → lịch sử đơn chạy được.
S4 | Học vòng đời Auction/Bid và điều kiện thắng | Trần Quốc Đạt | Cả nhóm | Must | 2 | Có state diagram và quy tắc giá/thời gian được thống nhất.
S4 | API tạo phiên đấu giá và danh sách phiên | Trần Quốc Đạt | Đạt, Thành | Must | 3 | Tạo/xem phiên; thời gian và giá khởi điểm hợp lệ.
S4 | API đặt giá và lưu lịch sử Bid | Trần Quốc Đạt | Đạt, Phúc | Must | 4 | Chỉ phiên ACTIVE nhận bid; giá mới tuân thủ quy tắc.
S4 | Tự động kết thúc phiên và xác định người thắng | Minh Phúc | Phúc, Đạt | Must | 3 | Phiên kết thúc đúng trạng thái; chỉ có một người thắng.
S4 | Dựng trang danh sách và chi tiết đấu giá | Ngô Mạnh Quân | Quân, Văn | Must | 4 | Hiển thị giá hiện tại, thời gian còn lại và lịch sử giá.
S4 | Tích hợp đặt giá và cập nhật giao diện | Phạm Gia Văn | Văn, Quân | Must | 3 | Có thông báo thành công/thất bại; cập nhật bằng polling đơn giản.
S4 | Kiểm thử hai tài khoản đặt giá gần đồng thời | Nguyễn Duy Thành | Thành, Đạt | Must | 2 | Không có hai người cùng được xác nhận thắng.
S4 | Auction Settlement tạo đơn cho người thắng (nếu kịp) | Minh Phúc | Phúc, Đạt | Should | 3 | Có người thắng thì tạo đơn đấu giá; không có bid thì không tạo đơn.
S5 | Học kiểm thử tích hợp, đọc log và phân loại lỗi | Nguyễn Duy Thành | Cả nhóm | Must | 1 | Biết tái hiện, ghi nhận, sửa và kiểm tra lại lỗi.
S5 | Hoàn thiện Postman Collection cho API chính | Phạm Gia Văn | Văn, Thành, Đạt | Must | 3 | Mỗi API chính có test thành công và ca lỗi quan trọng.
S5 | Kiểm thử E2E luồng mua hàng và đấu giá | Minh Phúc | Cả nhóm | Must | 3 | Hai luồng chính chạy ổn trên môi trường demo.
S5 | Sửa lỗi tích hợp và kiểm thử hồi quy | Cả nhóm | Cả nhóm | Must | 4 | Không còn lỗi blocker/major đã biết trên luồng demo.
S5 | Hoàn thiện ERD, kiến trúc và hướng dẫn cài đặt | Minh Phúc | Phúc, Thành, Đạt | Must | 2 | Sơ đồ khớp database thực tế; README hướng dẫn chạy.
S5 | Viết báo cáo OJT và tổng hợp đóng góp | Minh Phúc | Phúc, Thành | Must | 3 | Báo cáo đúng mẫu, có ảnh minh chứng.
S5 | Chuẩn bị slide, kịch bản demo và phân vai | Ngô Mạnh Quân | Quân, Văn | Must | 2 | Demo tối đa 10 phút; mỗi người nắm phần trình bày.
S5 | Docker Compose (chỉ làm nếu hệ thống đã ổn định) | Minh Phúc | Phúc, Thành | Should | 2 | Chạy được trên máy khác; không làm chậm sửa lỗi/demo.

## Ke_hoach_Sprint
Sprint | Mục tiêu | Việc chính | Tiêu chí nghiệm thu
S0 | Khởi động & làm rõ yêu cầu | Đọc scope/SRS; swimlane; rà soát ERD; kiến trúc và cấu trúc thư mục; Git; cài công cụ; ôn nền tảng. | Cả nhóm hiểu yêu cầu giống nhau; có sơ đồ, repo và môi trường chạy được.
S1 | Nền tảng & xác thực | Dựng BE/FE; quy ước API; User/Role; đăng ký, đăng nhập, JWT; giao diện auth. | Đăng nhập từ giao diện và gọi được API có xác thực.
S2 | Catalog / sản phẩm | Category/Product CRUD; tìm kiếm/lọc/phân trang; trang chủ, danh sách, chi tiết; Postman. | Buyer xem sản phẩm; Seller quản lý sản phẩm của mình.
S3 | Giỏ hàng & mua hàng | Cart, tính tổng, checkout, Order/OrderItem, lịch sử đơn và giao diện. | Luồng mua hàng E2E chạy; giá được chốt tại thời điểm đặt.
S4 | Đấu giá | Auction/Bid, đặt giá, kết thúc phiên, xác định người thắng, giao diện và kiểm thử cạnh tranh. | Luồng đấu giá cơ bản chạy; settlement là ưu tiên sau luồng bid.
S5 | Tích hợp & bàn giao | Postman, E2E, sửa lỗi, hồi quy, ERD/kiến trúc cuối, báo cáo, slide/demo. | Hai luồng chính ổn định và đủ tài liệu bàn giao.

## Phan_cong
Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm chính
Minh Phúc | Leader / Backend | Điều phối, scope, kiến trúc, ERD, Git workflow, auth/JWT, Cart/Order, tích hợp và báo cáo.
Phạm Gia Văn | Frontend / tích hợp | Swimlane, giao diện auth, checkout, tích hợp API, Postman hỗ trợ, kiểm thử UI và demo.
Ngô Mạnh Quân | Frontend lead | Cấu trúc FE, Design System, trang chủ/catalog, lịch sử đơn, giao diện đấu giá, slide/demo.
Nguyễn Duy Thành | Backend / kiểm thử | Java/SQL, API tìm kiếm/phân trang, tính tổng giỏ hàng, kiểm thử cạnh tranh, Postman và đọc log.
Trần Quốc Đạt | Backend / Catalog & Auction | Category/Product CRUD, quyền Seller, Auction/Bid, kết thúc phiên, hỗ trợ ERD và test.